## Sheet1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN
MÔN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU
Đề tài: Quản lí nhân viên của cửa hàng
Thành viên:
| Diệp Gia Hữu | 17110158
| Nguyễn Khắc Hoàng Phi | 17110207
STT | Công việc | Người thực hiện |  | Dự kiến |  | Thực tế
|  | Diệp Gia Hữu | Ng Khắc Hoàng Phi | Bắt đầu | Kết thúc | Bắt đầu | Kết thúc
1 | Thiết kế, tạo danh sách nhân viên, danh sách lương, ca làm | X |  | 24/09/2018 | 30/09/2018
2 | Thêm chức năng thêm, xóa nhân viên |  | X | 2018-01-10 | 14/10/2018
3 | Thêm chức năng cập nhật thông tin nhân viên | X |  | 2018-01-10 | 14/10/2018
4 | Tính thời gian làm và lương nhân viên |  | X | 15/10/2018 | 21/10/2018
5 | Chức năng tìm kiếm theo tên | X |  | 22/10/2018 | 28/10/2018
6 | Tìm kiếm theo CMND |  | X | 22/10/2018 | 28/10/2018
7 | Tìm kiếm theo số điện thoại | X |  | 29/10/2018 | 2018-04-11
8 | In bảng nhân viên, lương |  | X | 2018-05-11 | 2018-11-11
9 | Kiểm tra , sửa chữa và báo cáo | X | X | 12/11/2018 | 25/11/2018